## Product Backlog
Story ID | User Stories | Priority | Task ID | Task | Task Description | Time Estimate (days) | Assigned To
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.01 | 핵심 시나리오 설정 | 주제관련 Stakeholder 별 핵심 시나리오 설정 | 2 | all member
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.02 | 유저 스토리 맵핑 | 핵심 시나리오에서 일어날 유저 스토리 맵핑 | 2 | all member
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.03 | 번다운 차트 작성 | 백로그, 이터레이션 등 번다운 차트 내용 작성 | 2 | all member
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.04 | 개발환경 설정 | Java, Spring boot 등 각자 개발을 위한 개발환경 구축 | 0.5 | all member
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.05 | 기술 스택 공부 | Spring boot, android 등 각자 개발을 위한 기술 스택 공부 | 3 | all member
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.06 | 역할 설정 | 팀원 간 역할을 분담 | 2.5 | all member
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.07 | 데이터베이스 설계 | 데이터 베이스 테이블 설계 | 5 | all member
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.08 | 클라우드 환경 설정 | 네이버 클라우드를 이용하여 웹 서버 및 데이터베이스 서버 환경 구축 | 3 | 이현지
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.09 | 데이터베이스 API 개발 | 데이터베이스 정보를 조회, 추가, 수정할 수 있는 기본적인 API 개발 | 2 | 김영원
1 | 프로그램 기획 및 준비 | 10 | 1.1 | 기획제안서 작성 | 기획제안서 보고서 작성 | 3 | all member
2 | (커뮤니티) 입주민은 키워드로 게시판내 게시물을 검색한다. | 20 | 2.01 | 전체 게시물 화면 UI 설계 | 커뮤니티 전체 게시물이 보여지는 UI 구현 | 3 | 유호진&최은지
2 | (커뮤니티) 입주민은 키워드로 게시판내 게시물을 검색한다. | 20 | 2.02 | 게시물 검색 UI 설계 | 커뮤니티 게시물 키워드를 검색할 수 있는 UI 구현 | 1 | 유호진
2 | (커뮤니티) 입주민은 키워드로 게시판내 게시물을 검색한다. | 20 | 2.03 | 게시물 조회 기능 개발 | 커뮤니티 게시물을 조회할 수 있는 기능 구현 | 1 | 이현지
2 | (커뮤니티) 입주민은 키워드로 게시판내 게시물을 검색한다. | 20 | 2.04 | 검색 게시물 화면 UI 설계 | 검색한 키워드를 포함한 게시물만 보여지는 UI 구현 | 2 | 유호진&최은지
3 | (커뮤니티) 입주민은 제목과 내용을 입력하여 게시물 작성한다. | 30 | 3.01 | 게시물 작성 UI 설계 | 제목과 내용을 입력하여 게시물을 작성할 수 있는 UI 구현 | 2 | 유호진&최은지
4 | (커뮤니티) 입주민은 게시물의 성격을 선택한다. | 40 | 4.01 | 게시물 성격 선택 UI 설계 | 게시물의 성격을 선택할 수 있는 UI 구현 | 0.5 | 유호진
5 | (커뮤니티) 입주민은 게시물 작성 후 게시물 등록/미등록 선택한다. | 50 | 5.01 | 게시물 등록 UI 설계 | 커뮤니티 게시물 작성 후 등록할 수 있는 UI 구현 | 1 | 유호진
5 | (커뮤니티) 입주민은 게시물 작성 후 게시물 등록/미등록 선택한다. | 50 | 5.02 | 게시물 등록 취소 UI 설계 | 커뮤니티 게시물 작성 후 등록을 취소할 수 있는 UI 구현 | 0.5 | 유호진
5 | (커뮤니티) 입주민은 게시물 작성 후 게시물 등록/미등록 선택한다. | 50 | 5.03 | 자신의 게시물 저장 기능 개발 | DB에 게시물을 저장할 수 있는 기능 구현 | 0.5 | 김영원
6 | (커뮤니티) 입주민은 게시물에 대한 댓글 작성한다. | 60 | 6.01 | 게시물 선택 UI 설계 | 특정 게시물을 선택할 수 있는 UI 구현 | 0.5 | 유호진
6 | (커뮤니티) 입주민은 게시물에 대한 댓글 작성한다. | 60 | 6.02 | 댓글 작성 화면 UI 설계 | 게시물 아래에 댓글을 달 수 있는 UI 구현 | 1 | 유호진&최은지
6 | (커뮤니티) 입주민은 게시물에 대한 댓글 작성한다. | 60 | 6.03 | 댓글 작성 기능 개발 | 댓글 창에 댓글을 달 수 있는 기능 구현 | 0.5 | 이현지
43 | (시스템) CICD를 구축하고 진행한다. | 65 | 43.01 | CICD 구축 | Jenkins를 이용하여 Github에 merge가 일어나면 자동으로 빌드, 배포 구현 | 2 | 김영원
7 | (공지사항) 관리자는 공지사항을 적는다 | 70 | 7.01 | 공지사항 작성 UI 설계 | 공지사항을 적는 UI를 개발, 프론트엔드 코드를 작성 | 1 | 최은지
8 | (공지사항) 관리자는 공지사항을 게시한다. | 80 | 8.01 | 공지사항 저장 기능 개발 | 공지사항을 서버에 저장하는 기능 개발 | 0.5 | 이현지
8 | (공지사항) 관리자는 공지사항을 게시한다. | 80 | 8.02 | 공지사항 알림 기능 개발 | 새로운 공지사항이 게시된 경우 PUSH알림을 보내는 기능 개발 | 1 | 이현지
9 | (관리비납부) 입주민은 관리비 금액을 확인한다. | 90 | 9.01 | 관리비 금액화면 UI 설계 | 청구된 관리비 볼 수 있는 화면 구현 | 1.5 | 유호진
9 | (관리비납부) 입주민은 관리비 금액을 확인한다. | 90 | 9.02 | 관리비 청구 금액 연동 | DB에 관리비 금액을 받아오는 백엔드를 구현 | 0.5 | 김영원
10 | (관리비납부) 입주민은 카드를 사용하여 결제한다. | 100 | 10.01 | 결제 기능 생성 | 결제하기위한 payAPI 설정 및 적용 | 1 | 김영원
10 | (관리비납부) 입주민은 카드를 사용하여 결제한다. | 100 | 10.02 | 청구서 발행 기능 | 결제 완료한 관리비 청구성 발행 구현 | 1 | 김영원
10 | (관리비납부) 입주민은 카드를 사용하여 결제한다. | 100 | 10.03 | 결제 기능 테스트 | 결제 기능 통합 테스트 | 0.5 | 김영원
11 | (차량조회) 관리자는 차 번호 4자를 입력하고 조회할 차량 선택한다. | 110 | 11.01 | 차량 조회 UI 설계 | UI 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 최은지
11 | (차량조회) 관리자는 차 번호 4자를 입력하고 조회할 차량 선택한다. | 110 | 11.02 | 차량 조회 기능 개발 | 등록된 차량 리스트를 가져오는 백엔드 API 개발 | 0.5 | 김영원
12 | (차량조회) 관리자는 차량 선택하고 그 차주의 정보를 확인한다. | 120 | 12.01 | 차량 정보 UI 설계 | UI설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 최은지
12 | (차량조회) 관리자는 차량 선택하고 그 차주의 정보를 확인한다. | 120 | 12.02 | 차량 정보 불러오기 기능 개발 | 차량에 대한 세부 정보를 가져오는 백엔드 API 개발 | 0.5 | 이현지
13 | (관리비청구) 시스템은 관리자가 설정한 날짜에 자동으로 관리비를 청구한다. | 130 | 13.01 | 관리비청구 알림 | 관리비 정보를 설정된 날짜에 자동으로 유저에게 보내는 백엔드를 구현 | 1.5 | 김영원
14 | (입주민등록) 관리자는 입주민의 정보를 입력한다. | 140 | 14.01 | 입주민 정보 입력 | 입주민 정보를 입력할 수 있는 기능 구현 | 0.5 | 이현지
15 | (입주민등록) 관리자는 입주민을 등록한다. | 150 | 15.01 | 입주민 등록 | 입주민을 등록할 수있는 기능 구현 | 0.5 | 김영원
16 | (민원신고) 입주민은 민원의 내용을 적는다. | 160 | 16.01 | 민원 작성 UI 설계 | 민원 내용을 작성할 수 있는 UI 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1.5 | 유호진
17 | (민원신고) 입주민은 민원의 성격을 설정하고 신고한다. | 170 | 17.01 | 민원 성격 설정 UI 설계 | 민원 성격을 설정할 수 있는 UI 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 유호진
17 | (민원신고) 입주민은 민원의 성격을 설정하고 신고한다. | 170 | 17.02 | 민원 성격 설정 기능 개발 | 민원의 성격을 설정하는 기능 개발 | 0.5 | 이현지
17 | (민원신고) 입주민은 민원의 성격을 설정하고 신고한다. | 170 | 17.03 | 민원 신고 기능 개발 | 신고된 민원을 받아 데이터베이스에 저장하는 백엔드 기능 개발 | 0.5 | 김영원
18 | (민원신고) 입주민은 민원의 진행상황을 확인한다. | 180 | 18.01 | 민원 조회 UI 설계 | 민원을 선택하고 조회할 수 있는 UI 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 2 | 유호진
18 | (민원신고) 입주민은 민원의 진행상황을 확인한다. | 180 | 18.02 | 민원 조회 기능 개발 | 민원을 조회하고, 세부 내용을 가져오는 백엔드 기능 및 API 개발 | 0.5 | 이현지
19 | (민원처리) 관리자는 처리할 민원을 선택한다. | 190 | 19.01 | 민원 선택 UI 설계 | 민원 선택 UI 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1.5 | 최은지
19 | (민원처리) 관리자는 처리할 민원을 선택한다. | 190 | 19.02 | 민원 불러오기 백엔드 개발 | 민원 목록을 불러오는 백엔드 API 개발 | 1 | 김영원
20 | (민원처리) 관리자는 처리 결과를 입력한다. | 200 | 20.01 | 민원 결과 입력 UI 설계 | 민원 결과 입력 UI 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1.5 | 최은지
20 | (민원처리) 관리자는 처리 결과를 입력한다. | 200 | 20.02 | 민원 결과 저장 기능 개발 | 민원 처리 결과를 저장하는 백엔드 API 개발 | 1 | 이현지
20 | (민원처리) 관리자는 처리 결과를 입력한다. | 200 | 20.03 | 민원 결과 알림 기능 개발 | 민원 처리가 완료될 경우 해당 입주민에게 PUSH알림 | 0.5 | 김영원
21 | (차량등록) 입주민은 차량 번호판 입력한다. | 210 | 21.01 | 차량 정보 입력 UI 설계 | 차량 번호 입력 UI 디자인 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 유호진
22 | (차량등록) 입주민은 차량 정보를 입력한다. | 220 | 22.01 | 차량 세부 정보 입력 UI 설계 | 차량 정보 입력 UI 디자인 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1.5 | 유호진
23 | (차량등록) 입주민은 차량을 등록한다 | 230 | 23.01 | 차량 등록 UI 설계 | 차량 등록 성공 실패 여부 확인하는 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 유호진
23 | (차량등록) 입주민은 차량을 등록한다 | 230 | 23.02 | 차량 등록 등록 여부 기능 개발 | 제한 사항에 따른 등록 성공 및 실패를 알려주는 백엔드 API 개발 | 0.5 | 김영원
23 | (차량등록) 입주민은 차량을 등록한다 | 230 | 23.03 | 차량 등록 백엔드 개발 | 데이터베이스 설계 및 차량을 추가하는 백엔드 API 개발 | 0.5 | 이현지
24 | (관리비청구) 관리자는 관리비 통계를 확인한다. | 240 | 24.01 | 관리비 통계 UI 설계 | 월별 통계, 관리비의 사용처, 미납된 관리비를 확인할 수 있는 화면 구현 | 1 | 유호진
24 | (관리비청구) 관리자는 관리비 통계를 확인한다. | 240 | 24.02 | 관리비 통계 백 엔드 구현 | 관리비 정보를 받아오는 코드를 구현 | 1 | 김영원
25 | (관리비청구) 관리자는 해당 월의 관리비 및 고지 날짜를 설정한다. | 250 | 25.01 | 관리비 설정 UI 설계 | 관리비를 설정할 수 있는 화면을 구현 | 1 | 최은지
25 | (관리비청구) 관리자는 해당 월의 관리비 및 고지 날짜를 설정한다. | 250 | 25.02 | 관리비 입력 기능 구현 | 관리비 항목별로 해당월의 관리비와 고지 날짜를 입력하는 기능을 구현 | 0.5 | 이현지
25 | (관리비청구) 관리자는 해당 월의 관리비 및 고지 날짜를 설정한다. | 250 | 25.03 | 관리비 입력 백엔드 개발 | 관리비 정보를 저장하는 백엔드를 구현 | 1 | 김영원
26 | (회원가입) 입주민은 본인인증을 한다 | 260 | 26.01 | 본인인증 UI 설계 | 본인인증 화면 UI 설계 및 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 유호진
26 | (회원가입) 입주민은 본인인증을 한다 | 260 | 26.02 | 본인인증 기능 개발 | 본인인증 API를 이용하여 본인인증 기능 구현 | 1 | 이현지
27 | (회원가입) 입주민은 원하는 아파트 단지를 선택한다. | 270 | 27.01 | 아파트 단지 조회 UI 설계 | 아파트 단지를 조회하고 선택할 수 있는 UI 구현 | 1 | 유호진
27 | (회원가입) 입주민은 원하는 아파트 단지를 선택한다. | 270 | 27.02 | 아파트 단지 조회 기능 개발 | 아파트 단지를 조회할 수 있는 기능 구현 | 1 | 김영원
27 | (회원가입) 입주민은 원하는 아파트 단지를 선택한다. | 270 | 27.03 | 입주민 인증 기능 개발 | 아파트 단지와 본인인증 정보를 통한 승인/거절 백엔드 기능 구현 | 0.5 | 이현지
28 | (회원가입) 입주민은 회원 정보를 입력한다. | 280 | 28.01 | 입주민 회원가입 UI 설계 | 회원가입화면 UI 설계 및 프론트엔드 코드 구현 | 2 | 유호진&최은지
28 | (회원가입) 입주민은 회원 정보를 입력한다. | 280 | 28.02 | 입주민 회원가입 기능 개발 | 개인 정보를 암호화하여 회원가입하는 기능 구현 | 1 | 김영원
29 | (회원가입) 입주민은 아이디, 비밀번호를 입력하고 로그인한다. | 290 | 29.01 | 입주민 로그인 UI 설계 | 로그인 화면 UI 설계 및 프론트엔드 코드 구현 | 1 | 유호진
29 | (회원가입) 입주민은 아이디, 비밀번호를 입력하고 로그인한다. | 290 | 29.02 | 입주민 로그인 기능 개발 | 아이디, 비밀번호가 맞는 지 확인하고 로그인하는 기능 구현 | 1 | 이현지
30 | (관리비납부) 입주민은 관리비 세부 항목을 확인한다. | 300 | 30.01 | 관리비 세부 항목 UI 설계 | 관리비 세부 내역을 확인할 수 있는 화면을 구현 | 1 | 유호진
31 | (관리비납부) 입주민은 전월 대비 비교 내역을 확인한다. | 310 | 31.01 | 전월 대비 비교 UI 설계 | 전월과 비교하는 그래프 및 수치 구현 | 1 | 유호진
32 | (공지사항) 관리자는 공지사항의 성격을 설정한다. | 320 | 32.01 | 공지사항 설정 UI 설계 | 공지사항의 성격을 설정하는 UI 개발 및 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 최은지
32 | (공지사항) 관리자는 공지사항의 성격을 설정한다. | 320 | 32.02 | 공지사항 설정 기능 개발 | 공지사항의 성격에 맞게 동작하도록 기능 개발 | 1 | 김영원
33 | (커뮤니티) 입주민은 게시물 댓글에 답댓글을 작성한다. | 330 | 33.01 | 답댓글 기능 개발 | 댓글 창에 달린 댓글에 답댓글을 달 수 있는 기능 구현 | 1 | 이현지
34 | (커뮤니티) 입주민은 자신의 게시물을 조회하고 선택한다. | 340 | 34.01 | 자신의 게시물 조회 UI 설계 | 자신의 게시물을 조회할 수 있는 UI 구현 | 3 | 유호진&최은지
34 | (커뮤니티) 입주민은 자신의 게시물을 조회하고 선택한다. | 340 | 34.02 | 자신의 게시물 화면 설계 | 자신의 게시물만 보여지는 UI 구현 | 1 | 유호진
34 | (커뮤니티) 입주민은 자신의 게시물을 조회하고 선택한다. | 340 | 34.03 | 게시물 선택 기능 개발 | 클릭 시 해당 게시물로 이동되는 기능 구현 | 1 | 김영원
35 | (커뮤니티) 입주민은 자신의 게시물을 삭제한다. | 350 | 35.01 | 게시물 삭제 UI 설계 | 선택한 게시물을 삭제할 수 있는 UI 구현 | 1 | 유호진
35 | (커뮤니티) 입주민은 자신의 게시물을 삭제한다. | 350 | 35.02 | 자신의 게시물 삭제 기능 개발 | DB에 존재하는 자신의 게시물 리스트에서 삭제하는 기능 구현 | 0.5 | 이현지
36 | (회원가입) 관리자는 본인인증을 한다. | 360 | 36.01 | 본인인증 화면 UI 설계 | 본인인증 화면 UI와 프론트엔드 코드 작성 | 1 | 최은지
36 | (회원가입) 관리자는 본인인증을 한다. | 360 | 36.02 | 본인인증 기능 개발 | 본인인증 API를 이용하여 본인인증 기능 구현 | 0.5 | 김영원
37 | (회원가입) 관리자는 아파트 단지를 선택한다. | 370 | 37.01 | 아파트 단지 조회 및 선택 개발 | 아파트 단지를 선택할 수 있는 기능과 UI 구현 | 1 | 최은지
38 | (회원가입) 관리자는 재직 증명서 사진을 첨부한다. | 380 | 38.01 | 재직증명서 첨부 개발 | 사진을 첨부할 수 있는 프론트 엔드 기능 구현 | 2 | 유호진&최은지
|  |  | 38.02 | 재직증명서 정보 저장 | 파일을 서버에 저장할 수 있는 기능 개발 | 1.5 | 이현지
39 | (회원가입) 관리자는 인증이 완료되면 가입완료 알림을 받는다. | 390 | 39.01 | 인증 승인/거부 화면 설계 | 앱 관리자가 인증, 거절할 수 있는 기능 구현 | 0.5 | 김영원
39 | (회원가입) 관리자는 인증이 완료되면 가입완료 알림을 받는다. | 390 | 39.02 | 인증 완료 알림 기능 개발 | 인증이 완료됐을 때 알림 기능 구현 | 0.5 | 이현지
40 | (회원가입) 관리자는 회원 정보를 입력한다. | 400 | 40.01 | 회원정보 입력 화면 UI 설계 | 회원 정보 입력 화면 UI 와 프론트엔드 코드 작성 | 2 | 유호진&최은지
40 | (회원가입) 관리자는 회원 정보를 입력한다. | 400 | 40.02 | 회원가입 로직 개발 | 회원가입 하는 기능 구현 | 0.5 | 김영원
41 | (회원가입) 관리자는 아이디와 비밀번호를 입력해서 로그인한다 | 410 | 41.01 | 로그인 화면 UI 설계 | 로그인 화면 UI 설계 및 프론트엔드 코드 구현 | 1 | 최은지
41 | (회원가입) 관리자는 아이디와 비밀번호를 입력해서 로그인한다 | 410 | 41.02 | 로그인 로직 개발 | 로그인 할 수 있는 기능 구현 | 1 | 이현지
41 | (회원가입) 관리자는 아이디와 비밀번호를 입력해서 로그인한다 | 410 | 41.03 | 자동로그인 기능 개발 | 자동로그인 할 수 있는 기능 구현 | 2 | 김영원

## Iteration 1
Iteration 1
| Start Date | 2021-09-23
| End Date | 2021-10-11
| # of Developers | 4
| Efficiency Factor | 0.5
| Work Days | 11
| Man Days | 44
| Effective Man Days | 22
| m - Ideal Remaing Effort | -2
| Total Tasks Assigned | 22
| Available Time - Assigned time | 0
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
1.01 | 핵심 시나리오 설정 | 2 | Complete | 2021-09-24 | 2.5 | 2021-09-23 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 2021-10-11
1.02 | 유저 스토리 맵핑 | 2 | Complete | 2021-09-27 | 1.5 | 2021-09-24 | 2 | 20 | 20 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11
1.03 | 번다운 차트 작성 | 2 | Complete | 2021-09-29 | 2 | 2021-09-27 | 3 | 18 | 18 | 19.5 | 2.5 | 8 | 0.31
1.04 | 개발환경 설정 | 0.5 | Complete | 2021-10-01 | 0.5 | 2021-09-28 | 4 | 16 | 16 | 18 | 4 | 12 | 0.33
1.05 | 기술 스택 공부 | 3 | Complete | 2021-10-04 | 4 | 2021-09-29 | 5 | 14 | 14 | 18 | 4 | 16 | 0.25
1.06 | 역할 설정 | 2.5 | Complete | 2021-10-05 | 2 | 2021-09-30 | 6 | 12 | 12 | 16 | 6 | 20 | 0.3
1.07 | 데이터베이스 설계 | 5 | Complete | 2021-10-07 | 4 | 2021-10-01 | 7 | 10 | 10 | 16 | 6 | 24 | 0.25
1.08 | 클라우드 환경 설정 | 3 | Complete | 2021-10-09 | 3 | 2021-10-05 | 8 | 8 | 8 | 11.5 | 10.5 | 28 | 0.38
1.09 | 데이터베이스 API 개발 | 2 | Complete | 2021-10-11 | 3 | 2021-10-06 | 9 | 6 | 6 | 9.5 | 12.5 | 32 | 0.39
[6 empty] | 2021-10-07 | 10 | 4 | 4 | 9.5 | 12.5 | 36 | 0.35
[6 empty] | 2021-10-08 | 11 | 2 | 2 | 5.5 | 16.5 | 40 | 0.41
[6 empty] | 2021-10-12 | 12 | 0 | 0 | -0.5 | 22.5 | 44 | 0.51
[6 empty] | 2021-10-13 | 13 | -2 | 0 | -0.5 | 22.5 | 48 | 0.47
[6 empty] | 2021-10-14 | 14 | -4 | 0 | -0.5 | 22.5 | 52 | 0.43
[6 empty] | 2021-10-15 | 15 | -6 | 0 | -0.5 | 22.5 | 56 | 0.4
[6 empty] | 2021-10-18 | 16 | -8 | 0 | -0.5 | 22.5 | 60 | 0.38
[6 empty] | 2021-10-19 | 17 | -10 | 0 | -0.5 | 22.5 | 64 | 0.35
[6 empty] | 2021-10-27 | 18 | -12 | 0 | -0.5 | 22.5 | 68 | 0.33
[6 empty] | 2021-10-28 | 19 | -14 | 0 | -0.5 | 22.5 | 72 | 0.31
[6 empty] | 2021-10-29 | 20 | -16 | 0 | -0.5 | 22.5 | 76 | 0.3
[6 empty] | 2021-11-01 | 21 | -18 | 0 | -0.5 | 22.5 | 80 | 0.28
[6 empty] | 2021-11-02 | 22 | -20 | 0 | -0.5 | 22.5 | 84 | 0.27
[6 empty] | 2021-11-03 | 23 | -22 | 0 | -0.5 | 22.5 | 88 | 0.26
[6 empty] | 2021-11-04 | 24 | -24 | 0 | -0.5 | 22.5 | 92 | 0.24
[6 empty] | 2021-11-05 | 25 | -26 | 0 | -0.5 | 22.5 | 96 | 0.23
[6 empty] | 2021-11-08 | 26 | -28 | 0 | -0.5 | 22.5 | 100 | 0.23
[6 empty] | 2021-11-09 | 27 | -30 | 0 | -0.5 | 22.5 | 104 | 0.22
[6 empty] | 2021-11-10 | 28 | -32 | 0 | -0.5 | 22.5 | 108 | 0.21
[6 empty] | 2021-11-11 | 29 | -34 | 0 | -0.5 | 22.5 | 112 | 0.2
[6 empty] | 2021-11-12 | 30 | -36 | 0 | -0.5 | 22.5 | 116 | 0.19
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)
Note on B23: Add the task ID's below

## Iteration 2
Iteration 2
| Start Date | 2021-10-12
| End Date | 2021-10-22
| # of Developers | 4
| Efficiency Factor | 0.6
| Work Days | 6
| Man Days | 24
| Effective Man Days | 14.4
| m - Ideal Remaing Effort | -2.4
| Total Tasks Assigned | 14.5
| Available Time - Assigned time | -0.1
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
1.1 | 기획제안서 작성 | 3 | Complete | 2021-10-18 | 5 | 2021-10-12 | 1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 |  | 2021-10-22
2.01 | 전체 게시물 화면 UI 설계 | 3 | Complete | 2021-10-20 | 3 | 2021-10-13 | 2 | 12 | 12 | 14.4 | 0 | 4 | 0 | 6
2.02 | 게시물 검색 UI 설계 | 1 | Complete | 2021-10-20 | 0 | 2021-10-14 | 3 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 0 | 8 | 0
2.03 | 게시물 조회 기능 개발 | 1 | Complete | 2021-10-22 | 2 | 2021-10-15 | 4 | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 0 | 12 | 0
2.04 | 검색 게시물 화면 UI 설계 | 2 | Complete | 2021-10-22 | 0 | 2021-10-18 | 5 | 4.8 | 4.8 | 14.4 | 0 | 16 | 0
3.01 | 게시물 작성 UI 설계 | 2 | In Progress |  |  | 2021-10-19 | 6 | 2.4 | 2.4 | 9.4 | 5 | 20 | 0.25
4.01 | 게시물 성격 선택 UI 설계 | 0.5 | In Progress |  |  | 2021-10-27 | 7 | 0 | 0 | 4.4 | 10 | 24 | 0.42
5.01 | 게시물 등록 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-10-28 | 8 | -2.4 | 0 | 4.4 | 10 | 28 | 0.36
5.02 | 게시물 등록 취소 UI 설계 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-10-29 | 9 | -4.8 | 0 | 4.4 | 10 | 32 | 0.31
5.03 | 자신의 게시물 저장 기능 개발 | 0.5 | In Progress |  |  | 2021-11-01 | 10 | -7.2 | 0 | 4.4 | 10 | 36 | 0.28
[6 empty] | 2021-11-02 | 11 | -9.6 | 0 | 4.4 | 10 | 40 | 0.25
[6 empty] | 2021-11-03 | 12 | -12 | 0 | 4.4 | 10 | 44 | 0.23
[6 empty] | 2021-11-04 | 13 | -14.4 | 0 | 4.4 | 10 | 48 | 0.21
[6 empty] | 2021-11-05 | 14 | -16.8 | 0 | 4.4 | 10 | 52 | 0.19
[6 empty] | 2021-11-08 | 15 | -19.2 | 0 | 4.4 | 10 | 56 | 0.18
[6 empty] | 2021-11-09 | 16 | -21.6 | 0 | 4.4 | 10 | 60 | 0.17
[6 empty] | 2021-11-10 | 17 | -24 | 0 | 4.4 | 10 | 64 | 0.16
[6 empty] | 2021-11-11 | 18 | -26.4 | 0 | 4.4 | 10 | 68 | 0.15
[6 empty] | 2021-11-12 | 19 | -28.8 | 0 | 4.4 | 10 | 72 | 0.14
[6 empty] | 2021-11-15 | 20 | -31.2 | 0 | 4.4 | 10 | 76 | 0.13
[6 empty] | 2021-11-16 | 21 | -33.6 | 0 | 4.4 | 10 | 80 | 0.13
[6 empty] | 2021-11-17 | 22 | -36 | 0 | 4.4 | 10 | 84 | 0.12
[6 empty] | 2021-11-18 | 23 | -38.4 | 0 | 4.4 | 10 | 88 | 0.11
[6 empty] | 2021-11-19 | 24 | -40.8 | 0 | 4.4 | 10 | 92 | 0.11
[6 empty] | 2021-11-22 | 25 | -43.2 | 0 | 4.4 | 10 | 96 | 0.1
[6 empty] | 2021-11-23 | 26 | -45.6 | 0 | 4.4 | 10 | 100 | 0.1
[6 empty] | 2021-11-24 | 27 | -48 | 0 | 4.4 | 10 | 104 | 0.1
[6 empty] | 2021-11-25 | 28 | -50.4 | 0 | 4.4 | 10 | 108 | 0.09
[6 empty] | 2021-11-26 | 29 | -52.8 | 0 | 4.4 | 10 | 112 | 0.09
[6 empty] | 2021-11-29 | 30 | -55.2 | 0 | 4.4 | 10 | 116 | 0.09
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)
Note on B23: Add the task ID's below

## Iteration 3
Iteration 3
| Start Date | 2021-10-25
| End Date | 2021-11-05
| # of Developers | 4
| Efficiency Factor | 0.7
| Work Days | 8
| Man Days | 32
| Effective Man Days | 22.4
| m - Ideal Remaing Effort | -2.8
| Total Tasks Assigned | 22.5
| Available Time - Assigned time | -0.1
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
6.01 | 게시물 선택 UI 설계 | 0.5 | Complete | 2021-11-04 | 1 | 2021-10-25 | 1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 |  | 2021-11-05
6.02 | 댓글 작성 화면 UI 설계 | 1 | Complete | 2021-11-05 | 1 | 2021-10-27 | 2 | 19.6 | 19.6 | 22.4 | 0 | 4 | 0 | 8
6.03 | 댓글 작성 기능 개발 | 0.5 | Complete | 2021-10-31 | 1 | 2021-10-28 | 3 | 16.8 | 16.8 | 22.4 | 0 | 8 | 0
43.01 | CICD 구축 | 2 | Complete | 2021-11-03 | 3 | 2021-10-29 | 4 | 14 | 14 | 22.4 | 0 | 12 | 0
7.01 | 공지사항 작성 UI 설계 | 1 | Complete | 2021-11-03 | 2 | 2021-11-01 | 5 | 11.2 | 11.2 | 20.4 | 2 | 16 | 0.13
8.01 | 공지사항 저장 기능 개발 | 0.5 | Complete | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-02 | 6 | 8.4 | 8.4 | 20.4 | 2 | 20 | 0.1
8.02 | 공지사항 알림 기능 개발 | 1 | In Progress |  |  | 2021-11-03 | 7 | 5.6 | 5.6 | 15.4 | 7 | 24 | 0.29
9.01 | 관리비 금액화면 UI 설계 | 1.5 | In Progress |  |  | 2021-11-04 | 8 | 2.8 | 2.8 | 7.4 | 15 | 28 | 0.54
9.02 | 관리비 청구 금액 연동 | 0.5 | Complete | 2021-11-05 | 1 | 2021-11-05 | 9 | 0 | 0 | 3.4 | 19 | 32 | 0.59
10.01 | 결제 기능 생성 | 1 | Complete | 2021-11-04 | 1 | 2021-11-08 | 10 | -2.8 | 0 | 1.4 | 21 | 36 | 0.58
10.02 | 청구서 발행 기능 | 1 | Complete | 2021-11-04 | 1 | 2021-11-09 | 11 | -5.6 | 0 | 1.4 | 21 | 40 | 0.53
10.03 | 결제 기능 테스트 | 0.5 | In Progress |  |  | 2021-11-10 | 12 | -8.4 | 0 | 1.4 | 21 | 44 | 0.48
11.01 | 차량 조회 UI 설계 | 1 | In Progress |  |  | 2021-11-11 | 13 | -11.2 | 0 | 1.4 | 21 | 48 | 0.44
11.02 | 차량 조회 기능 개발 | 0.5 | Complete | 2021-11-03 | 1 | 2021-11-12 | 14 | -14 | 0 | 1.4 | 21 | 52 | 0.4
12.01 | 차량 정보 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-15 | 15 | -16.8 | 0 | 1.4 | 21 | 56 | 0.38
12.02 | 차량 정보 불러오기 기능 개발 | 0.5 | Complete | 2021-11-04 | 1 | 2021-11-16 | 16 | -19.6 | 0 | 1.4 | 21 | 60 | 0.35
13.01 | 관리비청구 알림 | 1.5 | To Do |  |  | 2021-11-17 | 17 | -22.4 | 0 | 1.4 | 21 | 64 | 0.33
14.01 | 입주민 정보 입력 | 0.5 | In Progress |  |  | 2021-11-18 | 18 | -25.2 | 0 | 1.4 | 21 | 68 | 0.31
15.01 | 입주민 등록 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-11-19 | 19 | -28 | 0 | 1.4 | 21 | 72 | 0.29
16.01 | 민원 작성 UI 설계 | 1.5 | To Do |  |  | 2021-11-22 | 20 | -30.8 | 0 | 1.4 | 21 | 76 | 0.28
3.01 | 게시물 작성 UI 설계 | 2 | Complete | 2021-11-02 | 3 | 2021-11-23 | 21 | -33.6 | 0 | 1.4 | 21 | 80 | 0.26
4.01 | 게시물 성격 선택 UI 설계 | 0.5 | Complete | 2021-11-02 | 1 | 2021-11-24 | 22 | -36.4 | 0 | 1.4 | 21 | 84 | 0.25
5.01 | 게시물 등록 UI 설계 | 1 | Complete | 2021-11-03 | 1 | 2021-11-25 | 23 | -39.2 | 0 | 1.4 | 21 | 88 | 0.24
5.02 | 게시물 등록 취소 UI 설계 | 0.5 | Complete | 2021-11-03 | 1 | 2021-11-26 | 24 | -42 | 0 | 1.4 | 21 | 92 | 0.23
5.03 | 자신의 게시물 저장 기능 개발 | 0.5 | Complete | 2021-10-29 | 1 | 2021-11-29 | 25 | -44.8 | 0 | 1.4 | 21 | 96 | 0.22
[6 empty] | 2021-11-30 | 26 | -47.6 | 0 | 1.4 | 21 | 100 | 0.21
[6 empty] | 2021-12-01 | 27 | -50.4 | 0 | 1.4 | 21 | 104 | 0.2
[6 empty] | 2021-12-02 | 28 | -53.2 | 0 | 1.4 | 21 | 108 | 0.19
[6 empty] | 2021-12-03 | 29 | -56 | 0 | 1.4 | 21 | 112 | 0.19
[6 empty] | 2021-12-06 | 30 | -58.8 | 0 | 1.4 | 21 | 116 | 0.18
[6 empty] | 2021-12-07 | 31 | -61.6 | 0 | 1.4 | 21 | 120 | 0.18
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)
Note on B23: Add the task ID's below

## Iteration 4
Iteration 4
| Start Date | 2021-11-08
| End Date | 2021-11-21
| # of Developers | 4
| Efficiency Factor | 0.7
| Work Days | 10
| Man Days | 40
| Effective Man Days | 28
| m - Ideal Remaing Effort | -2.8
| Total Tasks Assigned | 28
| Available Time - Assigned time | 0
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
17.01 | 민원 성격 설정 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-08 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |  | 2021-11-08
17.02 | 민원 성격 설정 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-11-09 | 2 | 25.2 | 25.2 | 27.5 | 0.5 | 4 | 0.13 | 1
17.03 | 민원 신고 기능 개발 | 0.5 | Complete | 2021-11-08 | 0.5 | 2021-11-10 | 3 | 22.4 | 22.4 | 27.5 | 0.5 | 8 | 0.06
18.01 | 민원 조회 UI 설계 | 2 | To Do |  |  | 2021-11-11 | 4 | 19.6 | 19.6 | 27.5 | 0.5 | 12 | 0.04
18.02 | 민원 조회 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-11-12 | 5 | 16.8 | 16.8 | 27.5 | 0.5 | 16 | 0.03
19.01 | 민원 선택 UI 설계 | 1.5 | To Do |  |  | 2021-11-15 | 6 | 14 | 14 | 27.5 | 0.5 | 20 | 0.03
19.02 | 민원 불러오기 백엔드 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-16 | 7 | 11.2 | 11.2 | 27.5 | 0.5 | 24 | 0.02
20.01 | 민원 결과 입력 UI 설계 | 1.5 | To Do |  |  | 2021-11-17 | 8 | 8.4 | 8.4 | 27.5 | 0.5 | 28 | 0.02
20.02 | 민원 결과 저장 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-18 | 9 | 5.6 | 5.6 | 27.5 | 0.5 | 32 | 0.02
20.03 | 민원 결과 알림 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-11-19 | 10 | 2.8 | 2.8 | 27.5 | 0.5 | 36 | 0.01
21.01 | 차량 정보 입력 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-22 | 11 | 0 | 0 | 27.5 | 0.5 | 40 | 0.01
22.01 | 차량 세부 정보 입력 UI 설계 | 1.5 | To Do |  |  | 2021-11-23 | 12 | -2.8 | 0 | 27.5 | 0.5 | 44 | 0.01
23.01 | 차량 등록 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-24 | 13 | -5.6 | 0 | 27.5 | 0.5 | 48 | 0.01
23.02 | 차량 등록 등록 여부 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-11-25 | 14 | -8.4 | 0 | 27.5 | 0.5 | 52 | 0.01
23.03 | 차량 등록 백엔드 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-11-26 | 15 | -11.2 | 0 | 27.5 | 0.5 | 56 | 0.01
24.01 | 관리비 통계 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-29 | 16 | -14 | 0 | 27.5 | 0.5 | 60 | 0.01
24.02 | 관리비 통계 백 엔드 구현 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-30 | 17 | -16.8 | 0 | 27.5 | 0.5 | 64 | 0.01
25.01 | 관리비 설정 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-01 | 18 | -19.6 | 0 | 27.5 | 0.5 | 68 | 0.01
25.02 | 관리비 입력 기능 구현 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-12-02 | 19 | -22.4 | 0 | 27.5 | 0.5 | 72 | 0.01
25.03 | 관리비 입력 백엔드 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-03 | 20 | -25.2 | 0 | 27.5 | 0.5 | 76 | 0.01
8.02 | 공지사항 알림 기능 개발 | 1 | In Progress |  |  | 2021-12-06 | 21 | -28 | 0 | 27.5 | 0.5 | 80 | 0.01
9.01 | 관리비 금액화면 UI 설계 | 1.5 | In Progress |  |  | 2021-12-07 | 22 | -30.8 | 0 | 27.5 | 0.5 | 84 | 0.01
10.03 | 결제 기능 테스트 | 0.5 | In Progress |  |  | 2021-12-08 | 23 | -33.6 | 0 | 27.5 | 0.5 | 88 | 0.01
11.01 | 차량 조회 UI 설계 | 1 | In Progress |  |  | 2021-12-09 | 24 | -36.4 | 0 | 27.5 | 0.5 | 92 | 0.01
12.01 | 차량 정보 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-10 | 25 | -39.2 | 0 | 27.5 | 0.5 | 96 | 0.01
13.01 | 관리비청구 알림 | 1.5 | To Do |  |  | 2021-12-13 | 26 | -42 | 0 | 27.5 | 0.5 | 100 | 0.01
14.01 | 입주민 정보 입력 | 0.5 | In Progress |  |  | 2021-12-14 | 27 | -44.8 | 0 | 27.5 | 0.5 | 104 | 0
15.01 | 입주민 등록 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-12-15 | 28 | -47.6 | 0 | 27.5 | 0.5 | 108 | 0
16.01 | 민원 작성 UI 설계 | 1.5 | To Do |  |  | 2021-12-16 | 29 | -50.4 | 0 | 27.5 | 0.5 | 112 | 0
[6 empty] | 2021-12-17 | 30 | -53.2 | 0 | 27.5 | 0.5 | 116 | 0
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)
Note on B23: Add the task ID's below

## Iteration 5
Iteration 5
| Start Date | 2021-11-22
| End Date | 2021-12-06
| # of Developers | 4
| Efficiency Factor | 0.5
| Work Days | 11
| Man Days | 44
| Effective Man Days | 22
| m - Ideal Remaing Effort | -2
| Total Tasks Assigned | 21
| Available Time - Assigned time | 1
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
26.01 | 본인인증 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 2021-11-22
26.02 | 본인인증 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-23 | 2 | 20 | 20 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1
27.01 | 아파트 단지 조회 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-24 | 3 | 18 | 18 | 22 | 0 | 8 | 0
27.02 | 아파트 단지 조회 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-25 | 4 | 16 | 16 | 22 | 0 | 12 | 0
27.03 | 입주민 인증 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-11-26 | 5 | 14 | 14 | 22 | 0 | 16 | 0
28.01 | 입주민 회원가입 UI 설계 | 2 | To Do |  |  | 2021-11-29 | 6 | 12 | 12 | 22 | 0 | 20 | 0
28.02 | 입주민 회원가입 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-11-30 | 7 | 10 | 10 | 22 | 0 | 24 | 0
29.01 | 입주민 로그인 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-01 | 8 | 8 | 8 | 22 | 0 | 28 | 0
29.02 | 입주민 로그인 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-02 | 9 | 6 | 6 | 22 | 0 | 32 | 0
30.01 | 관리비 세부 항목 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-03 | 10 | 4 | 4 | 22 | 0 | 36 | 0
31.01 | 전월 대비 비교 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-06 | 11 | 2 | 2 | 22 | 0 | 40 | 0
32.01 | 공지사항 설정 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-07 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0
32.02 | 공지사항 설정 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-08 | 13 | -2 | 0 | 22 | 0 | 48 | 0
33.01 | 답댓글 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-09 | 14 | -4 | 0 | 22 | 0 | 52 | 0
34.01 | 자신의 게시물 조회 UI 설계 | 3 | To Do |  |  | 2021-12-10 | 15 | -6 | 0 | 22 | 0 | 56 | 0
34.02 | 자신의 게시물 화면 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-13 | 16 | -8 | 0 | 22 | 0 | 60 | 0
34.03 | 게시물 선택 기능 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-14 | 17 | -10 | 0 | 22 | 0 | 64 | 0
35.01 | 게시물 삭제 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-15 | 18 | -12 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0
35.02 | 자신의 게시물 삭제 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-12-16 | 19 | -14 | 0 | 22 | 0 | 72 | 0
[6 empty] | 2021-12-17 | 20 | -16 | 0 | 22 | 0 | 76 | 0
[6 empty] | 2021-12-20 | 21 | -18 | 0 | 22 | 0 | 80 | 0
[6 empty] | 2021-12-21 | 22 | -20 | 0 | 22 | 0 | 84 | 0
[6 empty] | 2021-12-22 | 23 | -22 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0
[6 empty] | 2021-12-23 | 24 | -24 | 0 | 22 | 0 | 92 | 0
[6 empty] | 2021-12-24 | 25 | -26 | 0 | 22 | 0 | 96 | 0
[6 empty] | 2021-12-27 | 26 | -28 | 0 | 22 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | 2021-12-28 | 27 | -30 | 0 | 22 | 0 | 104 | 0
[6 empty] | 2021-12-29 | 28 | -32 | 0 | 22 | 0 | 108 | 0
[6 empty] | 2021-12-30 | 29 | -34 | 0 | 22 | 0 | 112 | 0
[6 empty] | 2021-12-31 | 30 | -36 | 0 | 22 | 0 | 116 | 0
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)
Note on B23: Add the task ID's below

## Iteration 6
Iteration 6
| Start Date | 2021-12-07
| End Date | 2021-12-14
| # of Developers | 4
| Efficiency Factor | 0.5
| Work Days | 6
| Man Days | 24
| Effective Man Days | 12
| m - Ideal Remaing Effort | -2
| Total Tasks Assigned | 12
| Available Time - Assigned time | 0
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
36.01 | 본인인증 화면 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-07 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 2021-12-07
36.02 | 본인인증 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-12-08 | 2 | 10 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1
37.01 | 아파트 단지 조회 및 선택 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-09 | 3 | 8 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0
38.01 | 재직증명서 첨부 개발 | 2 | To Do |  |  | 2021-12-10 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0
39.01 | 인증 승인/거부 화면 설계 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-12-13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0
39.02 | 인증 완료 알림 기능 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-12-14 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0
40.01 | 회원정보 입력 화면 UI 설계 | 2 | To Do |  |  | 2021-12-15 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0
40.02 | 회원가입 로직 개발 | 0.5 | To Do |  |  | 2021-12-16 | 8 | -2 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0
41.01 | 로그인 화면 UI 설계 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-17 | 9 | -4 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0
41.02 | 로그인 로직 개발 | 1 | To Do |  |  | 2021-12-20 | 10 | -6 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0
41.03 | 자동로그인 기능 개발 | 2 | To Do |  |  | 2021-12-21 | 11 | -8 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0
[6 empty] | 2021-12-22 | 12 | -10 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0
[6 empty] | 2021-12-23 | 13 | -12 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0
[6 empty] | 2021-12-24 | 14 | -14 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0
[6 empty] | 2021-12-27 | 15 | -16 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0
[6 empty] | 2021-12-28 | 16 | -18 | 0 | 12 | 0 | 60 | 0
[6 empty] | 2021-12-29 | 17 | -20 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0
[6 empty] | 2021-12-30 | 18 | -22 | 0 | 12 | 0 | 68 | 0
[6 empty] | 2021-12-31 | 19 | -24 | 0 | 12 | 0 | 72 | 0
[6 empty] | 2022-01-03 | 20 | -26 | 0 | 12 | 0 | 76 | 0
[6 empty] | 2022-01-04 | 21 | -28 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0
[6 empty] | 2022-01-05 | 22 | -30 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0
[6 empty] | 2022-01-06 | 23 | -32 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0
[6 empty] | 2022-01-07 | 24 | -34 | 0 | 12 | 0 | 92 | 0
[6 empty] | 2022-01-10 | 25 | -36 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0
[6 empty] | 2022-01-11 | 26 | -38 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0
[6 empty] | 2022-01-12 | 27 | -40 | 0 | 12 | 0 | 104 | 0
[6 empty] | 2022-01-13 | 28 | -42 | 0 | 12 | 0 | 108 | 0
[6 empty] | 2022-01-14 | 29 | -44 | 0 | 12 | 0 | 112 | 0
[6 empty] | 2022-01-17 | 30 | -46 | 0 | 12 | 0 | 116 | 0
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C60)
Note on B23: Add the task ID's below

## Holidays
공휴일 목록
이름 | 날짜
대체공휴일 | 2021-10-04
대체공휴일 | 2021-10-11
중간고사 | 2021-10-20
중간고사 | 2021-10-21
중간고사 | 2021-10-22
중간고사 | 2021-10-23
중간고사 | 2021-10-24
중간고사 | 2021-10-25
중간고사 | 2021-10-26

## Members
Insert new member(s) right before the "Last Member" whenver needed
유호진
이현지
김영원
최은지
유호진&최은지
all member
Last Member